## Sheet1
No | Nama Backlog | Task | Pengerjaan (Hari)
1 | Halaman Login | Membuat antarmuka halaman login | 1
|  | Membuat fungsi login | 1 | 2
2 | Halaman Utama - Administrator | Membuat antarmuka halaman utama - administrator | 0.5
|  | Membuat fungsi menampilkan halaman utama - administrator | 0.5 | 1
3 | Kelola Data Penduduk - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Penduduk | 0.25
|  | Membuat antarmuka tambah data Penduduk | 0.25
|  | Membuat antarmuka ubah data Penduduk | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan daftar data Penduduk | 0.25
|  | Membuat fungsi tambah data Penduduk | 0.25
|  | Membuat fungsi ubah data Penduduk | 0.25
|  | Membuat fungsi hapus data Penduduk | 0.5 | 2
4 | Kelola Data Jabatan Pegawai - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Jabatan Pegawai | 0.25
|  | Membuat antarmuka tambah data Jabatan Pegawai | 0.25
|  | Membuat antarmuka ubah data Jabatan Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan daftar data Jabatan Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi tambah data Jabatan Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi ubah data Jabatan Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi hapus data Jabatan Pegawai | 0.5 | 2
5 | Kelola Data Pegawai - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Pegawai | 0.25
|  | Membuat antarmuka tambah data Pegawai | 0.25
|  | Membuat antarmuka ubah data Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan daftar data Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi tambah data Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi ubah data Pegawai | 0.25
|  | Membuat fungsi hapus data Pegawai | 0.5 | 2
6 | Kelola Data Rukun Tetangga - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Rukun tetangga | 0.25
|  | Membuat antarmuka tambah data Rukun tetangga | 0.25
|  | Membuat antarmuka ubah data Rukun tetangga | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan daftar data Rukun Tetangga | 0.25
|  | Membuat fungsi tambah data Rukun tetangga | 0.25
|  | Membuat fungsi ubah data Rukun tetangga | 0.25
|  | Membuat fungsi hapus data Rukun tetangga | 0.5 | 2
7 | Kelola Data Rukun Warga - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Rukun warga | 0.25
|  | Membuat antarmuka tambah data Rukun warga | 0.25
|  | Membuat antarmuka ubah data Rukun warga | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan daftar data Rukun Warga | 0.25
|  | Membuat fungsi tambah data Rukun warga | 0.25
|  | Membuat fungsi ubah data Rukun warga | 0.25
|  | Membuat fungsi hapus data Rukun warga | 0.5 | 2
8 | Pengaturan Aplikasi - Administrator | Membuat antarmuka Pengaturan aplikasi | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan Pengaturan aplikasi | 0.25
|  | Membuat fungsi simpan Pengaturan aplikasi | 0.5 | 1
9 | Pengaturan Pegawai Penerima Surat - Administrator | Membuat antarmuka Pengaturan Pegawai Penerima Surat | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan Pengaturan Pegawai Penerima Surat | 0.25
|  | Membuat fungsi simpan Pengaturan Pegawai Penerima Surat | 0.5 | 1
10 | Pengaturan Jenis Surat Keterangan - Administrator | Membuat antarmuka daftar data jenis surat keterangan | 0.25
|  | Membuat antarmuka tambah data jenis surat keterangan | 0.25
|  | Membuat antarmuka ubah data jenis surat keterangan | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan daftar data Jenis Surat Ketearnga | 0.25
|  | Membuat fungsi tambah data jenis surat keterangan | 0.25
|  | Membuat fungsi ubah data jenis surat keterangan | 0.25
|  | Membuat fungsi hapus data jenis surat keterangan | 0.5 | 2
11 | Manajemen Pengguna - Administrator | Membuat antarmuka daftar data Pengguna | 0.25
|  | Membuat antarmuka tambah data Pengguna | 0.25
|  | Membuat antarmuka ubah data Pengguna | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan daftar data Pengguna | 0.25
|  | Membuat fungsi tambah data Pengguna | 0.25
|  | Membuat fungsi ubah data Pengguna | 0.25
|  | Membuat fungsi hapus data Pengguna | 0.5 | 2
12 | Ganti Password | Membuat antarmuka Ganti Password | 0.25
|  | Membuat fungsi menampilkan Ganti Password | 0.25
|  | Membuat fungsi simpan Ganti Password | 0.5 | 1
13 | Halaman Utama - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka halaman utama - rukun tetangga | 0.5
|  | Membuat fungsi menampilkan halaman utama - rukun tetangga | 0.5 | 1
14 | Halaman Utama - Rukun Warga | Membuat antarmuka halaman utama - rukun warga | 0.5
|  | Membuat fungsi menampilkan halaman utama - rukun warga | 0.5 | 1
15 | Halaman Utama - Pihak Desa | Membuat antarmuka halaman utama - pihak desa | 0.5
|  | Membuat fungsi menampilkan halaman utama - pihak desa | 0.5 | 1
16 | Halaman Pengajuan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka pengajuan surat | 0.5
|  | Membuat fungsi menampilkan pengajuan surat | 0.5 | 1
17 | Halaman Formulir Pengajuan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan | 1
|  | Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan kelahiran | 1
|  | Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan domisili | 1
|  | Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan pindah | 1
|  | Membuat antarmuka formulir pengajuan surat keterangan nikah | 1 | 5
18 | Simpan Pengajuan Surat - Penduduk | Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan | 1
|  | Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan kelahiran | 1
|  | Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan domisili | 1
|  | Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan pindah | 1
|  | Membuat fungsi simpan pengajuan surat keterangan nikah | 1 | 5
19 | Halaman Pelacakan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka pelacakan surat | 1
|  | Membuat fungsi menampilkan pelacakan surat | 1 | 2
20 | Halaman Pelacakan Suart Detail - Penduduk | Membuat antarmuka detail pelacakan surat | 1
|  | Membuat fungsi menampilkan detail pelacakan surat | 1 | 2
21 | Pembatalan Surat - Penduduk | Membuat antarmuka pembatalan surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan pembatalan surat | 1 | 2
22 | Cetak surat ke PDF - Penduduk | Membuat antarmuka surat di pdf | 1
|  | Membuat fungsi menampilkan surat di pdf | 1 | 2
23 | Halaman Proses Surat - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka pelacakan surat | 1
|  | Membuat fungsi menampilkan pelacakan surat | 1 | 2
24 | Setujui Pengajuan Surat - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka Setujui Pengajuan Surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Setujui Pengajuan Surat | 1 | 2
25 | Tolak Pengajuan Surat - Rukun Tetangga | Membuat antarmuka Tolak Pengajuan Surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Tolak Pengajuan Surat | 1 | 2
26 | Halaman Proses Surat - Rukun Warga | Membuat antarmuka Halaman Proses Surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Halaman Proses Surat | 1 | 2
27 | Setujui Pengajuan Surat - Rukun Warga | Membuat antarmuka Setujui Pengajuan Surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Setujui Pengajuan Surat | 1 | 2
28 | Tolak Pengajuan Surat - Rukun Warga | Membuat antarmuka Tolak Pengajuan Surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Tolak Pengajuan Surat | 1 | 2
29 | Halaman Proses Surat - Pihak Desa | Membuat antarmuka Halaman Proses Surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Halaman Proses Surat | 1 | 2
30 | Kirim Surat Ke Pegawai Lain - Pihak Desa | Membuat antarmuka Kirim Surat Ke Pegawai Lain | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Kirim Surat Ke Pegawai Lain | 1 | 2
31 | Set Nomor Surat - Pihak Desa | Membuat antarmuka Set Nomor Surat | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Set Nomor Surat | 1 | 2
32 | Set Selesai - Pihak Desa | Membuat antarmuka Set Selesai | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Set Selesai | 1 | 2
33 | Serahkan Surat Ke Penduduk - Pihak Desa | Membuat antarmuka Serahkan Surat Ke Penduduk | 1
|  | Membuat fungsi menyimpan Serahkan Surat Ke Penduduk | 1 | 2